## PB
PRODUCT BACKLOG
引用编号 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 用户故事 | 优先级 | 初始估计（h） | 版本号
1 | 1 | user story | 注册 | 作为一个在校大学生，我希望可以注册一个属于自己的账号，以便于管理自己的信息。 | 98 | 5 | 1
2 | 1 | user story | 登录 | 作为一个在校大学生，我希望可以登陆属于自己的账号，以便于查看自己的信息。 | 96 | 5 | 1
3 | 1 | user story | 找回密码 | 作为一个在校大学生，我希望能够有找回密码功能，以便在我忘记密码的时候能够找回个人信息。 | 94 | 3 | 1
4 | 1 | user story | 发表动态 | 作为一个在校大学生，我希望能够分享自己的日常发表属于我的动态，以便记录我自己的日常。 | 92 | 4 | 1
5 | 1 | user story | 浏览动态 | 作为一个在校大学生，我希望能够看到其他大学生的日常动态，以便找到好友。 | 90 | 3 | 1
6 | 1 | user story | 评论动态 | 作为一个在校大学生，我希望能够对其他大学生的动态给出我自己的评论，以便和其他大学生交流。 | 88 | 3 | 1
7 | 1 | user story | 点赞 | 作为一个在校大学生，我希望能对其他的用户的动态点赞，以便于表达我对他的赞同。 | 86 | 2 | 1
25
8 | 2 | user story | 关注 | 作为一个在校大学生，我希望能够关注我感兴趣的其他大学生，以便实时的浏览他的动态。 | 80 | 2 | 1
9 | 2 | user story | 聊天 | 作为一个在校大学生，我希望能够和我感兴趣的其它大学生私聊，以便于保护自己的隐私。 | 78 | 6 | 1
10 | 2 | user story | 搜索 | 作为一个在校大学生，我希望能够找出和我学校一样的其它大学生，以便于相互交流。 | 76 | 6 | 1
11 | 2 | user story | 排行榜 | 作为一个在校大学生，我希望能有一个用户的关注度排行榜，以便于给我关注用户作为参考依据。 | 74 | 10 | 1
12 | 2 | user story | 删除动态 | 作为一个在校大学生，我希望删除掉一些没有用的动态，以便于清理自己的动态。 | 72 | 2 | 1
13 | 2 | user story | 设置权限 | 作为一个在校大学生，我希望对于我的个人信息和动态设置权限，不对所有用户透明，以便于保护我自己的个人信息。 | 70 | 2 | 1
14 | 2 | user story | 消息推送 | 作为一个在校大学生，我希望能够每天看到最新的大学动态，以便于掌握实时消息。 | 68 | 3 | 1
15 | 2 | user story | 关注提醒 | 作为一个在校大学生，我希望我关注的用户发表动态之后能够第一时间提醒我。 | 66 | 2 | 1
33
16 | 3 | user story | 查看学校信息 | 作为一个在校大学生，我希望能看到更多大学的详细信息，以便于我了解不同的学校增长自己的见识。 | 40 | 3 | 1
17 | 3 | user story | 评定等级 | 作为一个在校大学生，我希望我的等级能够根据我使用时间的长短而不同，以便于享受更多的服务。 | 38 | 4 | 1
18 | 3 | user story | 查询成绩 | 作为一个在校大学生，我希望我能够在这个网站上查询到自己的成绩。 | 36 | 3 | 1
19 | 3 | user story | 观看课程 | 作为一个在校大学生，我希望能够看到其他学校的精品课程，以便提升自己的知识水平。 | 34 | 8 | 1
20 | 3 | user story | 修改个人信息 | 作为一个在校大学生，我希望能够修改自己的个人信息，以便对个人信息进行管理。 | 32 | 2 | 1
20
77

## SPRINT1
第一个迭代周期
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 预估时间（h） | 状态
1 | 作为一个在校大学生，我希望可以注册一个属于自己的账号，以便于管理自己的信息。 | 用户注册界面UI设计 | 任涵彬 | 1 | done
|  | 用户注册界面XML编写 | 申尚东 | 2 | done
|  | 后台代码实现 | 袁培凯 | 2 | done
2 | 作为一个在校大学生，我希望可以登陆属于自己的账号，以便于查看自己的信息。 | 用户登录界面的UI设计 | 任涵彬 | 1 | done
|  | 用户登录界面XML编写 | 申尚东 | 2 | in progress
|  | 后台登录功能实现 | 袁培凯 | 2 | not started
3 | 作为一个在校大学生，我希望能够分享自己的日常发表属于我的动态，以便记录我自己的日常。 | 发布动态界面UI设计 | 申尚东 | 0.5 | done
|  | 发布动态界面XML编写 | 申尚东 | 0.5 | done
|  | 上传动态功能 | 任涵彬 | 2 | done
|  | 显示新上传的动态功能 | 袁培凯 | 1 | in progress
4 | 作为一个在校大学生，我希望能够对其他大学生的动态给出我自己的评论，以便和其他大学生交流。 | 评论界面的UI设计 | 申尚东 | 0.5 | done
|  | 评论界面的xml编写 | 申尚东 | 0.5 | done
|  | 实现评论内容的上传功能 | 袁培凯 | 1 | done
|  | 实现评论内容在动态浏览界面显示功能 | 任涵彬 | 1 | done